ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.,

приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК

| № | Процедури, действия и решения | Правно основание от ИК | Време (дни/часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на републиката насрочва изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 4, ал. 2 | не по-късно от 60 дни преди изборния ден | Указ№ 53 от 19.03.2019 г., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г. |
| 2. | Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласие от приемащата държава, ако това се изисква за произвеждане на изборите на нейна територия | Чл. 21, ал. 1 | незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 3. | Областните управители насрочват консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им | Чл. 60, ал. 1 | не по-късно от 58 дни преди изборния ден | 28.03.2019 г. |
| 4. | ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната | Чл. 11, ал. 1 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 29.03.2019 г. |
| 5. | ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 29.03.2019 г. |
| 6. | ЦИК определя с решение наименованията, границите и номерацията на изборните районни | Чл. 356, ал. 2 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 29.03.2019 г. |
| 7. | ЦИК приема решение за реда на гласуване на българските граждани извън страната и за образуване на избирателните секции извън страната и ги изпраща на МВнР | Чл. 11, ал. 1 и ал. 2 | не по-късно от 57 дни преди изборния ден | 29.03.2019 г. |
| 8. | МВнР и ръководителите на ДКП на Република България публикуват на интернет страницата на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, както и условията и реда и организацията на българските граждани за гласуване извън страната | Чл. 20 | не по-късно от 56 дни преди изборния ден | 30.03.2019 г. |
| 9. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа и ги обнародва в „Държавен вестник“ При непълнота или грешка в изборните книжа, ЦИК извършва поправка на съответната изборна книга не по-късно от 5 дни от установяването й и я обявява в „Държавен вестник“ | Чл. 6, ал. 1 и ал. 4 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 10. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции ЦИК формира и утвърждава единната номерация на СИК извън страната | Чл. 57, т. 16 Чл. 57, т. 18 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 11. | МС приема план-сметка, която предварително съгласува с ЦИК | Чл. 18, ал. 2 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 12. | ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване | § 39, ал. 2 от ПЗР | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 13. | МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър | Чл. 18, ал. 4 | 7 дни от датата на насрочване на изборите | 26.03.2019 г. |
| 14. | ЦИК открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване | Чл. 214, ал. 1 | 7 дни след насрочване на изборите | 26.03.2019 г. |
| 15. | ЦИК, съгласувано с МС, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване | Чл. 6, ал. 3 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 16. | Областният управител прави предложение за състава на РИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 60, ал. 8 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 17. | Когато не е постигнато съгласие за състава на РИК областният управител изпраща на ЦИК документите | Чл. 60, ал. 6 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 18. | Когато областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК | Чл. 60, ал. 9 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 19. | ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 20. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети | Чл. 57, ал. 1, т. 44 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 21. | ЦИК утвърждава образеца на печата на избирателните комисии и начина му на защита | Чл. 57, ал. 1, т. 8 | не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 31.03.2019 г. |
| 22. | ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции, определя реда за проверка на тези списъци и я възлага на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 02.04.2019 г. |
| 23. | ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, определя реда за проверка на тези списъци и я възлага на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 02.04.2019 г. |
| 24. | ЦИК предоставя информация, организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания относно правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите, включително и относно машинното гласуване | Чл. 57, ал. 1, т. 32 | не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок |  |
| 25. | ЦИК организира и провежда чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на друга държава-членка на ЕС, може да избират или да бъдат избирани за членове на ЕП от Република България | Чл. 354, т. 5 | не по-късно от 15 дни преди изтичане на съответния срок |  |
| 26. | ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи и възлага изпълнението й на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение 2 | не по-късно от 53 дни преди изборния ден | 02.04.2019 г. |
| 27. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 28. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта на кмета, която се публикува на интернет страницата на общината, се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в 3-дневен срок пред съответния областен управител от последното по ред обявяване | Чл. 8, ал. 2 и ал. 4 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 29. | Кметът на общината изпраща на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област заповедта си за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 2, предложение 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 30. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 31. | ЦИК назначава РИК | Чл. 59, ал. 2 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 32. | ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП | Чл. 57, ал. 1, т. 17 във вр. чл. 14, ал. 1 | незабавно след получаване на информация от МВнР |  |
| 33. | ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от избирателните комисии и го публикува на интернет страницата на Комисията | Чл. 57, ал. 1, т. 27 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 34. | Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 | не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 05.04.2019 г. |
| 35. | ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях | Чл. 57, ал. 1, т. 20 | не по-късно от 48 дни преди изборния ден | 07.04.2019 г. |
| 36. | ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборната кампания | Чл. 57, ал. 1, т. 22 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 37. | ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии | Чл. 57, ал. 1, т. 46 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 38. | ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място | Чл. 57, ал. 1, т. 37 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 39. | ЦИК определя реда за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите | Чл. 178, ал. 5 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 40. | Кметът на общината със заповед определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК | Чл. 41, ал. 3 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 41. | Партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 133, ал. 1 Чл. 134, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 42. | ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 133, ал. 1 Чл. 134, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 43. | ЦИК публикува информацията за извършените промени в регистрацията или за заличаването на регистрацията на партии и коалиции незабавно след вземане на съответното решение | Чл. 57, ал. 1, т. 11 | не по-късно от 43 дни преди изборния ден | 10.04.2019 г. |
| 44. | ЦИК приема решение за реда и методиката за сформиране на съставите на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 1 | не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 12.04.2019 г. |
| 45. | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите от партии | Чл. 135, ал. 2 Чл. 142, ал. 2 | не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 13.04.2019 г. |
| 46. | ЦИК заличава регистрацията на партия, която не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, съответно на чл. 140, ал. 3, т. 6 | Чл. 57, ал. 1, т. 11 и чл. 135, ал. 5 | не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 13.04.2019 г. |
| 47. | Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България | Чл. 359, ал. 1 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 48. | Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 153, ал. 1 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 49. | ЦИК регистрира инициативните комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 154, ал. 1 Чл. 152, т. 1, буква „б“ | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 50. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК | Чл. 163, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 51. | Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І и ги публикуват на интернет страницата на общината | Чл. 41, ал. 1 Чл. 42, ал. 2 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 52. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК | Чл. 187 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 53. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 5 | не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 15.04.2019 г. |
| 54. | Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им | Чл. 91, ал. 1 | не по-късно от 38 дни преди изборния ден | 17.04.2019 г. |
| 55. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК | Чл. 163, ал. 1 | 5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 56. | ЦИК регистрира партия или коалиция за участие в изборите при условие, че съдът е отменил обжалвано решение за отказ за регистрация на партията или коалицията | Чл. 134, ал. 3 Чл. 141, ал. 3 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 57. | Партиите и/или коалициите подават заявление до ЦИК за извършване на промени в състава и/или наименованието им | Чл. 144, ал. 1 и ал. 2 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 58. | РИК формира единните номера на избирателните секции в района | Чл. 8, ал. 8 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 59. | Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 60. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК. Денят, часът и мястото за провеждане на консултациите се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на общината не по-късно от 3 дни преди провеждането | Чл. 91 | не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 20.04.2019 г. |
| 61. | ЦИК взема решение за регистрация на извършените промени в състава или наименованието на коалицията и ги отразява в публичния регистър на коалициите | Чл. 144, ал. 1 и ал. 6 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 62. | ЦИК заличава регистрацията на коалиция, която не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, съответно на чл. 140, ал. 3, т. 6 | Чл. 57, ал. 1, т. 11 и чл. 142, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 63. | Партия може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите. ЦИК взема решение за заличаване регистрацията на партията и го отразява в публичния регистър на партиите | Чл. 137, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 64. | ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция | Чл. 144, ал. 5 и ал. 6 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 65. | Коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите. ЦИК взема решение за заличаване регистрацията на коалицията и го отразява в публичния регистър на коалициите | Чл. 145, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 66. | ЦИК се произнася незабавно по искането за регистрация на независим кандидат, когато инициативният комитет поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите | Чл. 155, ал. 1 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 67. | Партиите и коалициите подават в ЦИК предложение за регистрация на кандидатските им листи заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 3 | Чл. 365, ал. 1 и ал. 2 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 68. | Инициативният комитет предава в ЦИК предложения за регистрация на независим кандидат, списък с имената на лицата, подкрепящи независимия кандидат, заедно с документите по чл. 365, ал. 1, т. 2 и 3 ИК. | Чл. 367, ал. 4 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 69. | ЦИК регистрира кандидатските листи | Чл. 365, ал. 2 Чл. 367, ал. 4 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 70. | Когато съдът отмени обжалваното решение ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 е изтекъл | Чл. 154, ал. 5 | не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 23.04.2019 г. |
| 71. | ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на друга държава-членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави-членки на ЕС | Чл. 365, ал. 4 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 24.04.2019 г. |
| 72. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии и независимите кандидати и ги обявява | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 372, ал. 1 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 24.04.2019 г. |
| 73. | ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата | Чл. 189, ал. 4 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 24.04.2019 г. |
| 74. | ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания | Чл. 192 | не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 24.04.2019 г. |
| 75. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 368, ал. 4 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 76. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 368, ал. 5 изречение 2 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 77. | ЦИК се произнася незабавно с решение за заличаване от листата на отказалия се кандидат | Чл. 368, ал. 5, изречение 2 и ал. 6 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 78. | Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани | Чл. 362, ал. 1 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 79. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината ЦИК утвърждава образец на кочан с хартиените бюлетини | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 80. | Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации | Чл. 18, ал. 3 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 81. | Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие заедно с документите | Чл. 91, ал. 8 и 9 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 82. | Когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите, кметът на общината изпраща незабавно на РИК документите по чл. 91, ал. 4 - 6 | Чл. 91, ал. 7 | не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 25.04.2019 г. |
| 83. | Откриване на предизборната кампания | Чл. 175 | 30 дни преди изборния ден | от 26.04.2019 г. |
| 84. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 | не по-късно от откриване на предизборната кампания | 26.04.2019 г. |
| 85. | ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на подписката на независимия кандидат | Чл. 369, ал. 2 | не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 28.04.2019 г. |
| 86. | Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната | Чл. 13, ал. 3 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 30.04.2019 г. |
| 87. | Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК | Чл. 16, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 30.04.2019 г. |
| 88. | Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден | Чл. 41, ал. 2 Чл. 42, ал. 2 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 30.04.2019 г. |
| 89. | РИК назначава съставите на СИК | Чл. 89, ал. 1 | не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 30.04.2019 г. |
| 90. | Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК | Чл. 171, ал. 3 | 5 дни след откриване на кампанията | 30.04.2019 г. |
| 91. | Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК | Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89 | не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 01.05.2019 г. |
| 92. | ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати | Чл. 354, т. 1 | не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 01.05.2019 г. |
| 93. | Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната | Чл. 14, ал. 3, изр. 2, във връзка с изр. 1 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 03.05.2019 г. |
| 94. | ЦИК извършва проверка на данните на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната | Чл. 17, ал. 3 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 03.05.2019 г. |
| 95. | ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират | Чл. 17, ал. 4 | не по-късно от 22 дни преди изборния ден | 03.05.2019 г. |
| 96. | ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции | Чл. 17, ал. 5, изр. 2 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 04.05.2019 г. |
| 97. | ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място | Чл. 12 | не по-късно от 21 дни преди изборния ден | 04.05.2019 г. |
| 98. | МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в избирателните списъци за гласуване извън страната | Чл. 17, ал. 6, във вр. с чл. 31, ал. 1 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 05.05.2019 г. |
| 99. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 05.05.2019 г. |
| 100. | ЦИК оповестява деня, часа и мястото за провеждане на консултациите за състави на СИК извън страната и ги публикува на интернет страницата си не по-късно от 3 дни преди провеждането им | Чл. 102, ал. 1 Чл. 103 | не по-късно от 19 дни преди изборния ден | 06.05.2019 г. |
| 101. | Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП | Чл. 13, ал. 5 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 07.05.2019 г. |
| 102. | МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България | Чл. 31, ал. 2 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 07.05.2019 г. |
| 103. | Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП | Чл. 32 във вр. чл. 31, ал. 1 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 07.05.2019 г. |
| 104. | При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижните СИК | Чл. 90, ал.2 Чл. 91 | не по-късно от 18 дни преди изборния ден | 07.05.2019 г. |
| 105. | В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната | Чл. 102, ал. 3 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 09.05.2019 г. |
| 106. | Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната | Чл. 103, ал. 3 във вр. с ал. 2 | не по-късно от 16 дни преди изборния ден | 09.05.2019 г. |
| 107. | Кметът на общината прави предложения до РИК за съставите на подвижните СИК | Чл. 90, ал. 2, изр. 2 | не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 10.05.2019 г. |
| 1108. | ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | 15 дни преди изборня ден | 10.05.2019 г. |
| 109. | Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите | Чл. 34, ал. 1-3 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 11.05.2019 г. |
| 110. | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК | Чл. 37, ал. 1 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 11.05.2019 г. |
| 111. | Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място | Чл. 36, ал. 1 и ал. 4 | не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 11.05.2019 г. |
| 112. | Общинските администрации по постоянен адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаване на избирателя от избирателните списъци по постоянен адрес | Чл. 34, ал. 5 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 13.05.2019 г. |
| 113. | Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 13.05.2019 г. |
| 114. | ЦИК назначава СИК извън страната | Чл. 101 | не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 13.05.2019 г. |
| 115. | Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място | Чл. 35, ал. 3 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 15.05.2019 г. |
| 116. | На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 15.05.2019 г. |
| 117. | РИК назначава подвижните СИК за гласуване с подвижни избирателни кутии | Чл. 89, ал. 2 | не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 15.05.2019 г. |
| 118. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 368, ал. 5, изр. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 119. | РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 234, ал. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 120. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 121. | Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник | Чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 122. | Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната | Чл. 105, изр. 1 и 2 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 123. | ЦИК регистрира подалите заявление социологически агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 1 | не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 18.05.2019 г. |
| 124. | ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 30 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 20.05.2019 г. |
| 125. | Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК | Чл. 37, ал. 2 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 20.05.2019 г. |
| 126. | Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър | Чл. 104, ал. 1 | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 20.05.2019 г. |
| 127. | ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната | Чл. 105, изр. последно | не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 20.05.2019 г. |
| 128. | Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме съставят избирателни списъци и образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели | Чл. 9, ал. 8 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 23.05.2019 г. |
| 129. | Ръководителят на заведението, домът или друга специализирана институция и капитанът на плавателен съд под българско знаме уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес | Чл. 28, ал. 2 Чл. 30, ал. 2 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 23.05.2019 г. |
| 130. | Ръководителите на местата за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци и образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели и уведомяват общинската администрация за заличаване на лицата, вписани в списъка от избирателните списъци по постоянен адрес | Чл. 29, ал. 3 | не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 23.05.2019 г. |
| 131. | Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявление за регистрация на застъпниците на кандидатските листи РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си | Чл. 72, ал. 1, т. 15 Чл. 72, ал. 1, т. 16 Чл. 118 Чл. 122 | до изборния ден | 17.00 ч. на 25.05.2019 г. |
| 132. | Всяка партия, коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидатски листи предават на РИК списък с лицата, които ще са представители на партията, коалицията или инициативния комитет. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК | Чл. 124, ал. 4 | до изборния ден | 17.00 ч. на 25.05.2019 г. |
| 133. | ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите | Чл. 112, ал. 1 Чл. 113 | до изборния ден | 25.05.2019 г. |
| 134. | СИК получава техническите устройства и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване | Чл. 215, ал. 2 | 24 часа преди изборния ден | 25.05.2019 г. |
| 135. | Край на предизборната агитация | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24,00 ч. на 24.05.2019 г. |
| 136. | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | от 24,00 ч. на 24.05.2019 г. до обявяване края на изборния ден |
| 137. | НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН | Чл. 220 и сл. | 07.00 - 20.00 ч. местно време | 26.05.2019 г. |
| 138. | Оповестяване на резултати от социологически проучвания | Чл. 204, ал. 3 | след 20,00 ч. на 26.05.2019 г. | 26.05.2019 г. |
| 139. | ЦИК съобщава данни за броя на гласувалите избиратели и преди 20,00 ч. на 26 май 2019 г. | Чл. 57, ал. 1, т. 38 |  | 26.05.2019 г. |
| 140. | ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната не по-късно от 21,00 часа на 26 май 2019 г. | Чл. 57, ал. 1, т.39 |  | 26.05.2019 г. |
| 141. | СИК преброява гласовете за кандидатските листи, преброява предпочитанията (преференциите) за кандидатите, изготвя протокол за резултата от гласуването и го предава на РИК | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | до 24 часа след приключване на гласуването |  |
| 142. | СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 100, ал. 1, т. 7 и 8 | веднага след изготвяне на протокола | 26.05.2019 г./ 27.05.2019 г. |
| 143. | СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | до 24 часа след приключване на гласуването |  |
| 144. | СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи, както и предпочитанията (преференциите) за кандидатите и изготвя протокол | Чл. 108, ал. 1, т. 4 | не по-късно от 24,00 ч. местно време |  |
| 145. | СИК извън страната не по-късно от 24,00 часа местно време на изборния ден изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК по чл. 282 ИК и от списъка за гласуване извън страната | Чл. 108, ал.1, т. 5 |  |  |
| 146. | СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9 |  |  |
| 147. | РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района и съставя протокол | Чл. 72, ал. 1, т. 22 | до 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 148. | РИК сканира и изпраща в ЦИК протокола с данните от гласуването и го публикува на интернет страницата си | Чл. 72, ал. 1, т. 23 | до 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 149. | РИК предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в района, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря | Чл. 72, ал. 1, т. 25 | до 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 150. | РИК сканира протоколите на СИК и ги изпраща в ЦИК | Чл. 72, ал. 1, т. 28 | не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 151. | РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг | Чл. 384 |  |  |
| 152. | РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване | Чл. 72, ал. 1, т. 26 |  |  |
| 153. | ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции | Чл. 57, ал. 1 т. 40 |  |  |
| 154. | ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите | Чл. 387, ал. 1 | не по-късно от 3 дни след изборния ден | 29.05.2019 г. |
| 155. | ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България | Чл. 387, ал. 2 | не по-късно от 5 дни след изборния ден | 31.05.2019 г. |
| 156. | РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | Чл. 72, ал. 1, т. 27 | в 7-дневен срок от обявяване на резултатите |  |
| 157. | ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 130 | в 7-дневен срок от обявяване на резултатите |  |
| 158. | Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | в 7-дневен срок след изборния ден | 02.06.2019 г. |
| 159. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети | Чл. 57, ал. 1, т. 41 |  |  |
| 160. | СИК извън страната предава чрез ДКП изборните книжа и материали, както и протокола на СИК извън страната по първата дипломатическа поща до МВнР. МВнР ги предава на ЦИК в 7-дневен срок от получаването | Чл. 108, ал. 1, т. 6 |  |  |
| 161. | Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати в изборите, може да оспорят законността на избора на член на ЕП от Република България пред орган по чл. 150, ал. 1 от Конституцията | Чл. 394, ал. 1 | в 7-дневен срок от обявяване на решението с резултатите от изборите |  |
| 162. | Органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията може да сезира Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на избора на член на Европейския парламент от Република България | Чл. 394, ал. 2 | в 15-дневен срок от обявяване на решението с резултатите от изборите |  |
| 163. | Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания | Чл. 172, ал. 1 | 30 работни дни след изборния ден | 05.07.2019 г. |
| 164. | Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети | Чл. 172, ал. 2 | 30 работни дни след изборния ден | 05.07.2019 г. |
| 165. | ЦИК публикува резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, по избирателни секции в бюлетин, съдържащ и технически носител | Чл. 57, ал. 1, т. 42 | не по-късно от 40 дни след изборния ден | 05.07.2019 г. |
| 166. | ЦИК извършва анализ на проведените избори и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на изборното законодателство | Чл. 57, ал. 1, т. 47 |  |  |

Съгласно чл. 351 и § 1, т. 3 от ДР на ИК за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 26 ноември 2018 г. включително.

Съгласно чл. 350 и § 1, т. 2 от ДР на ИК за дата 3 месеца преди изборния ден се счита 26 февруари 2019 г. включително.